## Agile Sprint Backlog
Agile Sprint Backlog Papper Rock and Scissors Classification
BACKLOG TASK & ID | STORY POINTS | ASSIGNED TO | STATUS | ORIGINAL ESTIMATE | DAY 1 | DAY 2 | DAY 3 | DAY 4 | DAY 5 | SPRINT REVIEW
sebagai seorang ingin mengetahui isyarat batu gunting kertas bisa di buat untuk sistem mereka | 8
Cari Data |  | Data Engineer | Done | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Preprocessing Data |  | Machine Learning Developer | Done | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0
Modelling |  | Machine Learning Developer | Done | 1 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
Evaluasi |  | Machine Learning Developer | Done | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0
User mengalami kesulitan jika model tersebut berupa file model tidak bisa direpresntasikan | 1
Research Kebutunan Apps |  | Web Developer | Done | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2
Membuat Desain UI/UX |  | Web Developer | Done | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0
Membuat Aplikasi |  | Web Developer | Done | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1
Testing |  | Web Developer | Done | 5 | 5 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1
User Story #3 | 5
Task
Task
Task
Task
User Story #4 | 8
Task
Task
Task
Task
User Story #5 | 3
Task
Task
Task
Task
TOTAL |  |  |  | 24.5 | 22.5 | 25.5 | 17.5 | 4 | 2 | 4